## README
YANINA — ПАКЕТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (обязательный разблокирующий шаг)
Зачем: без decision_ACCEPT_REJECT по RACI нельзя Controlled Staging → Source of Truth.
Что заполнить СЕЙЧАС: лист RACI (колонка decision_ACCEPT_REJECT) — это P0. Затем H17_ACTIONS (finance/SKU) и DATA_REQUESTS_NOW (файлы на BLOCKED).
Куда вернуть: сохранить файл → live/evidence/ или прислать в чат.
H19 2026-07-24 17:44: пакет синхронизирован с H17 Owner Actions + H18 Release Gate (18/30 RELEASED, 12/30 BLOCKED).
RACI draft: Сливяк Галина = Bank/Tax/Payroll Owner; Мамушкина Елена = Cash Owner. decision_ACCEPT_REJECT пусто — заполняете вы.
AI НЕ подставляет ACCEPT/REJECT и НЕ выдумывает ФИО.
Уже сделано staging: W1–W6 + H1–H18 (маржа ~53%, payroll/opex multi 30/30, release gate, owner actions).
Смотреть рядом: live/OWNER_ACTIONS.md · live/RELEASE_GATE.md · STATUS.md
Новые листы H19: H17_ACTIONS, H18_BLOCKED, DATA_REQUESTS_NOW, DECISION_LOG.
H20 2026-07-24 17:46: лист RECOMMENDATIONS_H20 — proposed OK_COMMERCIAL_LOSS для 0-2493A/2496/2497; KEEP_QUARANTINE для 0-3243.
H21 2026-07-24 18:12: provisional wholesale flags + quarantine policy applied in staging. SoT по-прежнему ждёт RACI ACCEPT.
H23 2026-07-24 19:21: RACI ACCEPT applied to named draft rows. Domain-owned staging. See live/SOT_POLICY.md
H25 2026-07-24 19:26: Domain Ops board — live/YANINA_DOMAIN_OPS_H25.xlsx + лист DOMAIN_OPS_H25
H26 2026-07-24 19:26: TEMP owner stubs on OPEN domains (ACCEPT_STUB). Replace with real FIO ASAP.
H27 2026-07-24 19:29: stubs→real FIO from business brief; see BUSINESS_STRUCTURE.md + MODEL_FLAGS_H27 (TSUM commission in COGS!)

## FILL_CHECKLIST
Чеклист разблокировки SoT — актуальный (H19)
Обновлено: 2026-07-24 17:44 ¦ AI не подставляет ACCEPT
step | what | where | why | status_now | action_for_you
1 | ACCEPT/REJECT по RACI draft (Мамушкина/Сливяк + Approver) | RACI → decision_ACCEPT_REJECT | Единственный SoT-гейт (ST24-G01 / A-RACI-01) | ПУСТО | Проставить ACCEPT или REJECT+правка ФИО
2 | Finance exceptions: 0-2493A / 0-2496 / 0-2497 | H17_ACTIONS / DECISION_LOG | B2B цена ~10K vs cost 12–13.5K | TODO P1 | OK commercial loss / ошибка cost / прайс
3 | SKU identity 0-3243 (свитшот vs худи) | H17_ACTIONS | COGS quarantine на IM | TODO P1 | Дать правильный cost version или alias
4 | Данные на BLOCKED months (IM/TSUM/DDS) | H18_BLOCKED + DATA_REQUESTS_NOW | 12/30 месяцев BLOCKED в release gate | OPEN | Прислать эквайринг / % ЦУМ / ДДС июнь 2026
5 | B2B open 15 (~2.51M) | DATA_REQUESTS_NOW | Settlements без платежа в текущих выписках | OPEN | Платежи / взаимозачёты / подтвердить отсутствие
6 | Ведомости ЗП на месяцы без lines (2024, 2025-07+) | DATA_REQUESTS_NOW | Person-level payroll SoT | DDS↔bank уже CLOSE | Дослать ведомости или REJECT с причиной
7 | Контакты email/telegram Owners | RACI | Эскалации | ПУСТО | email_or_contact
Что уже снято staging-ом (не заменяет RACI):
W1–W6 + H1–H18: bank 4933, sales 2826, margin ~53%, PAYROLL/OPEX multi 30/30, release gate 18/30, owner action pack

## H26_STUBS
Temporary owner stubs (H26)
2026-07-24 19:26 ¦ chat: временные заглушки пока нет ФИО (H26)
item_id | role | stub_fio | decision | replace
SRC-CTRL-01 | Approver | ВРЕМЯНКА Payroll Approver (stub) | ACCEPT_STUB | Y
SRC-CTRL-02 | Owner | ВРЕМЯНКА Costing Owner (stub) | ACCEPT_STUB | Y
SRC-CTRL-02 | Approver | ВРЕМЯНКА Costing Approver (stub) | ACCEPT_STUB | Y
SRC-CTRL-03 | Owner | ВРЕМЯНКА B2B Owner (stub) | ACCEPT_STUB | Y
SRC-CTRL-03 | Approver | ВРЕМЯНКА B2B Approver (stub) | ACCEPT_STUB | Y
DOM-PRODUCT | Owner | ВРЕМЯНКА Product Owner (stub) | ACCEPT_STUB | Y
DOM-COST | Owner | ВРЕМЯНКА Cost Owner (stub) | ACCEPT_STUB | Y
DOM-PROD | Owner | ВРЕМЯНКА Production Owner (stub) | ACCEPT_STUB | Y
DOM-B2B | Owner | ВРЕМЯНКА B2B Owner (stub) | ACCEPT_STUB | Y
DOM-DATA | Owner | ВРЕМЯНКА Data Steward (stub) | ACCEPT_STUB | Y

## MODEL_FLAGS_H27
Model flags from business brief (H27)
2026-07-24 19:29
flag_id | severity | domain | title | impact | action | status | owner
MF-TSUM-COGS-COMMISSION | P0 | B2B/TSUM/COST | Комиссия ЦУМ включена в себестоимость (УНФ) | Маржа TSUM занижена как «товарная»; net-rate сверка может double-count комиссию | Разделить в модели: product_cogs vs tsum_commission; не вычитать комиссию дважды | OPEN_MODEL | Коптева Марина / Мокеева Анна / Сливяк
MF-CHANNEL-MIX-2025 | P0 | SALES | Каналы 2025: 83% инд.пошив / 8% ИМ / 9% B2B(ЦУМ) | Наш split B2B vs TSUM vs IM может не совпадать с налоговой/управленческой таксономией | Сверить margin_channel_total с брифом; выделить MD/инд.пошив отдельно от wholesale B2B | OPEN_MODEL | Сливяк / Коптева / Мамушкина
MF-DECOR-WINDDOWN-2026 | P1 | LEGAL | ООО Декор с 2026 без деятельности → ликвидация | Платежи Декор после 2025 — не operating; сотрудники в ИП | Пометить LE-DEKOR 2026+ как wind-down в bank/tax marts | OPEN_MODEL | Сливяк Галина
MF-NO-FURNITURE-1C | P1 | MATERIALS | Фурнитура не в 1С — только ДДС | Materials mart неполон; COGS фурнитуры эвристический | Не ждать stock фурнитуры; оставить DDS + cost-table inclusion | ACCEPTED_CONSTRAINT | Дендерина / Мокеева
MF-NO-MD-STOCK | P1 | PRODUCT | Нет движения/остатков МД и инд. заказов | Нельзя построить stock SoT по кутюру | Sales-on-fact only; не блокировать SoT отсутствием остатков МД | ACCEPTED_CONSTRAINT | Мокеева / Мамушкина
MF-FX-RATE-100 | P2 | FINANCE | Отчёты в EUR по курсу 100; FX diff только с 2026 | Сверки RUB↔EUR чувствительны к курсу | Явно хранить fx_policy=100 в DDS marts; не смешивать с рыночным курсом без флага | OPEN_MODEL | Сливяк Галина
MF-VAT5-IP-2025 | P1 | TAX | ИП с 2025 плательщик НДС 5% | Выручка/налоги в сверках должны учитывать НДС 5% | Проверить tax cash vs декларации с учётом НДС 5% | OPEN_MODEL | Сливяк Галина

## ORG_CHART_H27
Org chart from brief
area | role | fio | scope
Cash | Исполнительный директор | Мамушкина Елена | Наличные, выдача ЗП, CF доходы
Bank/Tax/1C | Главный бухгалтер | Сливяк Галина | Безнал, налоги, 1С, свод CF/P&L, окладники
Owner | Собственник / Tax Approver | Янина Юлия Фёдоровна | ИП, утверждение
Ops | Операционный директор | Коптева Марина | B2B контроль, ops
B2C | Менеджер клиенты | Лимачева Инна | B2C
Production | Производственный директор | Мокеева Анна | Мастера, конструктора МД, себестоимость
Embroidery | Нач. вышивального цеха | Богдашкина Евгения | Вышивка, ФОТ, фурнитура вышивки, cost
Project IM/площадки | Рук. проектного отдела | Меркушина Татьяна | Площадки/ИМ, аутсорс закупки, cost
Project MD/IM | Рук. проектного отдела | Жукова Анна | МД/ИМ проект, ФОТ отдела, cost
Tech | Технолог | Шалагинова Татьяна | МД технология
Procurement | Снабженец | Дендерина Ирина | Закупки тканей, склад (зам.)
Warehouse | Товаровед | Коновалова Анна | Склад/материалы (зам. кладовщика)
Warehouse | Кладовщик | ВАКАНСИЯ | Склад

## DOMAIN_OPS_H25
Domain Ops (H25) — задачи после ACCEPT
2026-07-24 19:26
section | key | detail
SUMMARY | gap_rows | 14
SUMMARY | assigned_to_accepted_owners | 12
SUMMARY | blocked_on_open_owners | 2
OPEN_DOMAIN | ask | suggested_candidate

## H23_ACCEPT_LOG
H23 ACCEPT log
2026-07-24 19:21 ¦ chat ACCEPT 2026-07-24 (user confirmed RACI draft)
item_id | role | fio | decision
SRC-CTRL-01 | Owner | Сливяк Галина | ACCEPT
SRC-CTRL-04 | Owner | Сливяк Галина | ACCEPT
SRC-CTRL-04 | Approver | Мамушкина Елена | ACCEPT
SRC-CTRL-05 | Owner | Сливяк Галина | ACCEPT
SRC-CTRL-05 | Approver | ЯНИНА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА | ACCEPT
DOM-PAYROLL | Owner | Сливяк Галина | ACCEPT
DOM-CASH | Owner | Мамушкина Елена | ACCEPT
DOM-TAX | Owner | Сливяк Галина | ACCEPT
Still OPEN_NEEDS_OWNER:
SRC-CTRL-01 | Approver |  | PENDING_FIO
SRC-CTRL-02 | Owner |  | PENDING_FIO
SRC-CTRL-02 | Approver |  | PENDING_FIO
SRC-CTRL-03 | Owner |  | PENDING_FIO
SRC-CTRL-03 | Approver |  | PENDING_FIO
DOM-PRODUCT | Owner |  | PENDING_FIO
DOM-COST | Owner |  | PENDING_FIO
DOM-PROD | Owner |  | PENDING_FIO
DOM-B2B | Owner |  | PENDING_FIO
DOM-DATA | Owner |  | PENDING_FIO

## RACI
item_id | item | role | named_person_FIO | email_or_contact | approver_FIO | decision_ACCEPT_REJECT | approval_date_YYYYMMDD | evidence_link_or_file | status | notes
SRC-CTRL-01 | Payroll Jan/Feb 2026 (исправленные ЗП после #REF/#DIV0) | Owner | Сливяк Галина |  |  | ACCEPT | 20260724 | chat ACCEPT 2026-07-24 (user confirmed RACI draft) | ACCEPTED | Accepted via chat command ACCEPT; staging→owned domains
SRC-CTRL-01 | Payroll Jan/Feb 2026 (исправленные ЗП после #REF/#DIV0) | Approver | Мамушкина Елена |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. Исполнительный директор; выдача наличных по ФОТ
SRC-CTRL-02 | Costing sources (Вышивка/Мокеева/Жукова/Меркушина controlled) | Owner | Мокеева Анна |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. Производственный директор; себестоимость вместе с Богдашкиной/Меркушиной/Жуковой
SRC-CTRL-02 | Costing sources (Вышивка/Мокеева/Жукова/Меркушина controlled) | Approver | Коптева Марина |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. Операционный директор
SRC-CTRL-03 | B2B fact 2025-2026 | Owner | Коптева Марина |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. B2B менеджера нет — контролирует операционный директор
SRC-CTRL-03 | B2B fact 2025-2026 | Approver | Мамушкина Елена |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. Исполнительный директор
SRC-CTRL-04 | Bank perimeter (все VTB + выписки + касса/карты) | Owner | Сливяк Галина |  |  | ACCEPT | 20260724 | chat ACCEPT 2026-07-24 (user confirmed RACI draft) | ACCEPTED | Accepted via chat command ACCEPT; staging→owned domains
SRC-CTRL-04 | Bank perimeter (все VTB + выписки + касса/карты) | Approver | Мамушкина Елена |  | Мамушкина Елена | ACCEPT | 20260724 | chat ACCEPT 2026-07-24 (user confirmed RACI draft) | ACCEPTED | Accepted via chat command ACCEPT; staging→owned domains
SRC-CTRL-05 | Tax pack (6-НДФЛ/РСВ/НДС/УСН/ЕНС) | Owner | Сливяк Галина |  |  | ACCEPT | 20260724 | chat ACCEPT 2026-07-24 (user confirmed RACI draft) | ACCEPTED | Accepted via chat command ACCEPT; staging→owned domains
SRC-CTRL-05 | Tax pack (6-НДФЛ/РСВ/НДС/УСН/ЕНС) | Approver | ЯНИНА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА |  | ЯНИНА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА | ACCEPT | 20260724 | chat ACCEPT 2026-07-24 (user confirmed RACI draft) | ACCEPTED | Accepted via chat command ACCEPT; staging→owned domains
DOM-PAYROLL | Домен Payroll / HR | Owner | Сливяк Галина |  |  | ACCEPT | 20260724 | chat ACCEPT 2026-07-24 (user confirmed RACI draft) | ACCEPTED | Accepted via chat command ACCEPT; staging→owned domains
DOM-CASH | Домен Cash / Treasury | Owner | Мамушкина Елена |  |  | ACCEPT | 20260724 | chat ACCEPT 2026-07-24 (user confirmed RACI draft) | ACCEPTED | Accepted via chat command ACCEPT; staging→owned domains
DOM-TAX | Домен Taxes | Owner | Сливяк Галина |  |  | ACCEPT | 20260724 | chat ACCEPT 2026-07-24 (user confirmed RACI draft) | ACCEPTED | Accepted via chat command ACCEPT; staging→owned domains
DOM-PRODUCT | Домен Product / SKU MDM | Owner | Коновалова Анна |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. Товаровед; склад/материалы (с Дендериной замещают кладовщика)
DOM-COST | Домен Costing | Owner | Мокеева Анна |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. Себестоимость: Мокеева + Богдашкина + Меркушина + Жукова (primary = пр.директор)
DOM-PROD | Домен Production | Owner | Мокеева Анна |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. Производственный директор (МД: мастера/конструктора); технолог Шалагинова
DOM-B2B | Домен B2B / Commercial | Owner | Коптева Марина |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. Контроль B2B/ЦУМ; отдельного менеджера нет
DOM-DATA | Data steward / quality monitoring | Owner | Сливяк Галина |  |  | ACCEPT | 20260724 | owner brief 2026-07-24: структура бизнеса / роли / 1С / закупки | ACCEPTED | H27 replaced stub→real. Главный бухгалтер: 1С, выгрузки, свод CF/P&L

## RECOMMENDATIONS_H20
H20 Finance Recommendations — PROPOSED (не применено)
2026-07-24 19:21 ¦ OWNER ACCEPT (chat). H21 flags upgraded to OWNER_ACCEPTED.
rec_id | action_id | canonical_sku | topic | channel | impact_revenue_rub | impact_margin_rub | proposed_decision | confidence | rationale | do_not | optional_followup | margin_treatment_if_accepted | evidence | owner_decision_ACCEPT_REJECT | so_t | status
REC-0-2497 | A-FIN-0-2497 | 0-2497 | Платье женское, белое с принтом "черные Y и девочки", из батиста, с длинными рукавами и по | B2B | 70000.04 | -25055.34 | OK_COMMERCIAL_LOSS | HIGH | Цена ровно ~10 000 на всех строках = оптовый/партнёрский прайс, не случайная ошибка ввода. У соседнего 0-2493 B2B≈10K при IM/TSUM в разы выше — каналная лестница. Автоправка cost запрещена: cost из остатков (DERIVED), не BOM; риск сломать маржу. | Не подменять cost на BOM без версии; не исключать из продаж | Если есть BOM FULL по артикулу — сверить unit_cost vs stock | FLAG_WHOLESALE_EXCEPTION (оставить в revenue, пометить margin) | B2B unit≈10000.01 vs cost≈13579.34 (gap -3579.33); cost source FILE/H5 DERIVED_STOCK_MOVEMENT; sibling 0-2493 ladder B2B=10000.0 / IM=54050.0 / TSUM=108100.0; B2B lines with ~10k price: 10/230. | ACCEPT | N | OWNER_ACCEPTED
REC-0-2496 | A-FIN-0-2496 | 0-2496 | Платье женское, белое с принтом "черные Y и девочки", из батиста, с открытыми плечами | B2B | 60000.05 | -14155.57 | OK_COMMERCIAL_LOSS | HIGH | Цена ровно ~10 000 на всех строках = оптовый/партнёрский прайс, не случайная ошибка ввода. У соседнего 0-2493 B2B≈10K при IM/TSUM в разы выше — каналная лестница. Автоправка cost запрещена: cost из остатков (DERIVED), не BOM; риск сломать маржу. | Не подменять cost на BOM без версии; не исключать из продаж | Если есть BOM FULL по артикулу — сверить unit_cost vs stock | FLAG_WHOLESALE_EXCEPTION (оставить в revenue, пометить margin) | B2B unit≈10000.01 vs cost≈12359.27 (gap -2359.26); cost source FILE/H5 DERIVED_STOCK_MOVEMENT; sibling 0-2493 ladder B2B=10000.0 / IM=54050.0 / TSUM=108100.0; B2B lines with ~10k price: 10/230. | ACCEPT | N | OWNER_ACCEPTED
REC-0-2493A | A-FIN-0-2493A | 0-2493A | Платье женское, белое с принтом "серо-черные Y", из батиста, с широкими бретелями-завязкам | B2B | 30000.0 | -5884.56 | OK_COMMERCIAL_LOSS | HIGH | Цена ровно ~10 000 на всех строках = оптовый/партнёрский прайс, не случайная ошибка ввода. У соседнего 0-2493 B2B≈10K при IM/TSUM в разы выше — каналная лестница. Автоправка cost запрещена: cost из остатков (DERIVED), не BOM; риск сломать маржу. | Не подменять cost на BOM без версии; не исключать из продаж | Если есть BOM FULL по артикулу — сверить unit_cost vs stock | FLAG_WHOLESALE_EXCEPTION (оставить в revenue, пометить margin) | B2B unit≈10000.0 vs cost≈11961.52 (gap -1961.52); cost source FILE/H5 DERIVED_STOCK_MOVEMENT; sibling 0-2493 ladder B2B=10000.0 / IM=54050.0 / TSUM=108100.0; B2B lines with ~10k price: 10/230. | ACCEPT | N | OWNER_ACCEPTED
REC-0-3243 | A-FIN-0-3243 | 0-3243 | Свитшот женский, черный, из футера, с капюшоном, с вышивкой "Be a poem" | IM | 30250.0 |  | KEEP_QUARANTINE_NEED_COST_VERSION | HIGH | Продажа = свитшот «Be a poem»; единственный cost 0-3243 = худи (Худи из плотного футера¦33555.869999999995). 0-3244 = юбка ~43160 — ещё хуже. Cost с 'poem' в имени: 0. Релинк запрещён. | Не брать cost 0-3244; не возвращать худи-COGS на свитшот | Запросить у производства cost version свитшота 0-3243 / Be a poem | KEEP_EXCLUDED_FROM_COGS_UNTIL_COST_EXISTS | quarantine SL-ed909efc193b9f4c; old_cogs 33555.87 (hoodie) removed; revenue 30250 kept in sales, COGS blank | ACCEPT | N | OWNER_ACCEPTED
REC-PORTFOLIO | A-FIN-WATCH-01 | PORTFOLIO | Суммарный эффект B2B wholesale exceptions | B2B | 160000.09 | -45095.47 | ACCEPT_AS_POLICY_EXCEPTION_SET | HIGH | Суммарная отриц. маржа тройки ≈ -45,095 ₽ на ~160K выручки. На overall GM ~53% влияние точечное. Лучше политика исключения, чем «чинить» cost. | Не раздувать в системный rewrite cost master | После RACI — завести margin_exception register | POLICY_FLAG | finance_neg_sku_review + sales_lines B2B May/Jun 2025-2026 | ACCEPT | N | OWNER_ACCEPTED

## H21_APPLY_LOG
H21 provisional apply log
2026-07-24 18:12
canonical_sku | policy | owner_accept | so_t | note
0-2497 | WHOLESALE_OK_LOSS | PENDING | N | staging flag only
0-2496 | WHOLESALE_OK_LOSS | PENDING | N | staging flag only
0-2493A | WHOLESALE_OK_LOSS | PENDING | N | staging flag only
0-3243 | COST_IDENTITY_QUARANTINE | PENDING | N | staging flag only

## H17_ACTIONS
H17 Owner Actions — проставьте decision (пусто = TODO)
Обновлено H19 2026-07-24 17:44 ¦ Не SoT ¦ decision колонки заполняете вы
action_id | priority | owner_hint | category | title | detail | blocks | evidence_path | status_now | decision_ACCEPT_REJECT_OR_DONE | decision_note | decision_date_YYYYMMDD
A-RACI-01 | P0 | Юлия / Сливяк / Мамушкина | RACI | ACCEPT или REJECT черновика RACI | В Owner Packet: Мамушкина Елена = Cash Owner; Сливяк Галина = Bank/Tax/Payroll Owner. Заполнить decision_ACCEPT_REJECT. Без этого регистры остаются staging, не SoT. | SoT / эталонные политики данных | live/YANINA_OWNER_PACKET_RACI_AND_REQUESTS.xlsx | TODO
A-FIN-0-2497 | P1 | Финансы / коммерция | FINANCE_EXCEPTION | Подтвердить B2B убыток 0-2497 | Цена/ед 10000.01 ₽ vs cost/ед 13579.34 ₽ (gap -3579.33 ₽). Выручка 70000.04, маржа -25055.34. Варианты: OK commercial loss / ошибка cost / прайс. | Чистота margin SoT по B2B | live/marts/finance_b2b_loss_evidence.csv | TODO
A-FIN-0-2496 | P1 | Финансы / коммерция | FINANCE_EXCEPTION | Подтвердить B2B убыток 0-2496 | Цена/ед 10000.01 ₽ vs cost/ед 12359.27 ₽ (gap -2359.26 ₽). Выручка 60000.05, маржа -14155.57. Варианты: OK commercial loss / ошибка cost / прайс. | Чистота margin SoT по B2B | live/marts/finance_b2b_loss_evidence.csv | TODO
A-FIN-0-2493A | P1 | Финансы / коммерция | FINANCE_EXCEPTION | Подтвердить B2B убыток 0-2493A | Цена/ед 10000.0 ₽ vs cost/ед 11961.52 ₽ (gap -1961.52 ₽). Выручка 30000.0, маржа -5884.56. Варианты: OK commercial loss / ошибка cost / прайс. | Чистота margin SoT по B2B | live/marts/finance_b2b_loss_evidence.csv | TODO
A-FIN-0-3243 | P1 | Производство / 1С номенклатура | SKU_IDENTITY | Разрешить identity 0-3243 | Продажа = свитшот «Be a poem»; cost masters = худи/юбка; соседний 0-3244 свитшот с unit≈43160 (ещё хуже). Нужен правильный cost version или alias map. | IM COGS на одной строке | live/registers/h13_im_finance/cogs_quarantine.csv | TODO
A-DATA-IM-01 | P2 | Сливяк / банк | DATA_REQUEST | Эквайринг-реестры на IM OPEN-месяцы | Месяцы: 2024-08,2025-01,2025-08,2025-10,2026-03,2026-04. Нужны полные возмещения Tinkoff/TBank/VTB (и Декор, если отдельно). Цель: IM CLOSE/SOFT с 80% → 90%+. | IM cash coverage | live/marts/recon_im_combo.csv | TODO
A-DATA-B2B-01 | P2 | Сливяк / продажи B2B | DATA_REQUEST | Платежи/взаимозачёты на B2B open (15 шт, ~2,514,023 ₽) | В текущих выписках нет достаточных свободных платежей тех же контрагентов. Покупатели: БЕЛЬ ВИЗО ООО; ИП Бекеева Асият Багаутдиновна; ИП Джелялова Екатерина Сергеевна; ИП Кондрашкина Жанна Геннадьевна; ИП Нурова Сабигат Зайирбеговна; ИП Раева Елена Валентиновна; ИП Сердюкова Ольга Леонидовна; ИП Смирнова Яна Владимировна…. | B2B settle coverage | live/marts/data_request_b2b_open.csv | TODO
A-DATA-ZP-01 | P2 | Сливяк / кадры | DATA_REQUEST | Ведомости ЗП на месяцы без payroll_lines | Месяцы без линий: 2024-01, 2024-02, 2024-03, 2024-04, 2024-05, 2024-06, 2024-07, 2024-08, 2024-09, 2024-10, 2024-11, 2024-12, 2025-07, 2025-08, 2025-09, 2025-10, 2025-11, 2025-12, 2026-06. DDS↔bank уже CLOSE; ведомости нужны для сверки по сотрудникам. | Payroll person-level SoT | live/marts/recon_payroll_multi.csv | TODO
A-FIN-WATCH-01 | P3 | Производство / финансы | SKU_IDENTITY | Ревью 10 SKU с unit≫BOM (без автофикса) | Высокий ratio при похожем имени — возможен неполный BOM или неверный FILE cost. | Качество маржи TSUM/IM | live/marts/cost_identity_review_priority.csv | TODO
A-TSUM-RATE-01 | P3 | Юридический / финансы | DATA_REQUEST | Агентский % ЦУМ из договора | Сейчас net-rate median 0.4668 (эвристика). Договорной % → почти бухгалтерская сверка. | TSUM model SoT | live/marts/recon_tsum_net_model.csv | TODO

## H18_BLOCKED
H18 Release Gate — BLOCKED months (что мешает закрыть месяц)
Обновлено H19 2026-07-24 17:44 ¦ Не SoT ¦ decision колонки заполняете вы
period_month | verdict | fail_controls | soft_controls | owner_action_ids | note | data_needed | owner_decision
2024-01 | BLOCKED | BANK_DDS_CORE¦TAX_CASH_BANK | IM_ACQ_COMBO |  | BANK_DDS_CORE=WIDE_GAP; TAX_CASH_BANK=GAP
2024-06 | BLOCKED | BANK_DDS_CORE | IM_ACQ_COMBO |  | BANK_DDS_CORE=WIDE_GAP
2024-08 | BLOCKED | IM_ACQ_COMBO | BANK_DDS_CORE | A-DATA-IM-01 | IM_ACQ_COMBO=OPEN
2024-12 | BLOCKED | BANK_DDS_CORE | IM_ACQ_COMBO¦TSUM_NET_MODEL |  | BANK_DDS_CORE=WIDE_GAP
2025-01 | BLOCKED | IM_ACQ_COMBO | BANK_DDS_CORE | A-DATA-IM-01 | IM_ACQ_COMBO=OPEN
2025-08 | BLOCKED | IM_ACQ_COMBO | TAX_CASH_BANK | A-DATA-IM-01 | IM_ACQ_COMBO=OPEN
2025-10 | BLOCKED | IM_ACQ_COMBO |  | A-DATA-IM-01 | IM_ACQ_COMBO=OPEN
2026-02 | BLOCKED | BANK_DDS_CORE | IM_ACQ_COMBO |  | BANK_DDS_CORE=WIDE_GAP
2026-03 | BLOCKED | IM_ACQ_COMBO |  | A-DATA-IM-01 | IM_ACQ_COMBO=OPEN
2026-04 | BLOCKED | IM_ACQ_COMBO |  | A-DATA-IM-01 | IM_ACQ_COMBO=OPEN
2026-05 | BLOCKED | TSUM_NET_MODEL |  | A-TSUM-RATE-01 | TSUM_NET_MODEL=OPEN
2026-06 | BLOCKED | TSUM_NET_MODEL¦BANK_DDS_CORE | IM_ACQ_COMBO¦TAX_CASH_BANK | A-TSUM-RATE-01 | TSUM_NET_MODEL=OPEN; BANK_DDS_CORE=BANK_ONLY

## DATA_REQUESTS_NOW
Актуальные data requests (H17/H18) — приоритетнее legacy ST24
Обновлено H19 2026-07-24 17:44 ¦ Не SoT ¦ decision колонки заполняете вы
request_id | priority | linked_action | request | required_fields | owner_role | named_owner_hint | blocks | status | file_received | notes
DR-NOW-01 | P0 | A-RACI-01 | Проставить decision_ACCEPT_REJECT в листе RACI | decision_ACCEPT_REJECT, approval_date_YYYYMMDD, approver_FIO | Юлия / Owners | Мамушкина / Сливяк | SoT | OPEN |  | Без этого всё остальное staging
DR-NOW-02 | P1 | A-FIN-0-2497¦A-FIN-0-2496¦A-FIN-0-2493A | Подтвердить B2B wholesale below cost (3 SKU) | sku, decision(OK_LOSS¦FIX_COST¦FIX_PRICE), evidence | Финансы / коммерция |  | Margin SoT B2B | OPEN |  | evidence: live/marts/finance_b2b_loss_evidence.csv
DR-NOW-03 | P1 | A-FIN-0-3243 | Разрешить identity 0-3243 (свитшот Be a poem) | canonical_sku, correct_cost_version_id OR alias_map | Производство / 1С |  | IM COGS quarantine | OPEN |  | соседний 0-3244 ещё хуже по unit cost
DR-NOW-04 | P2 | A-DATA-IM-01 | Эквайринг-реестры на IM OPEN: 2024-08, 2025-01/08/10, 2026-03/04 | period_month, acquirer, amount, legal_entity, settlement_date | Сливяк / банк | Сливяк Галина | IM gate + release months | OPEN |  | цель IM CLOSE/SOFT 80%→90%+
DR-NOW-05 | P2 | A-DATA-B2B-01 | Платежи/взаимозачёты на B2B open 15 (~2.51M ₽) | settlement_id, buyer, amount, bank_payment_ref OR offset_act | Сливяк / B2B |  | B2B settle coverage | OPEN |  | live/marts/data_request_b2b_open.csv
DR-NOW-06 | P2 | A-DATA-ZP-01 | Ведомости ЗП на месяцы без payroll_lines (2024 + 2025-07..12 + 2026-06) | period_month, employee, accrual, card/cash split | Сливяк / кадры | Сливяк Галина | Payroll person-level | OPEN |  | DDS↔bank уже CLOSE; нужны lines
DR-NOW-07 | P2 | A-TSUM-RATE-01 | Агентский % ЦУМ из договора (+ ДДС строки за 2026-06) | rate_pct, period_from, period_to; DDS June rows if available | Юридический / финансы |  | TSUM model SoT; BANK_DDS 2026-06 BANK_ONLY | OPEN |  | в текущем ДДС 2026 нет июня — это дыра источника, не парсера
DR-NOW-08 | P3 | A-FIN-WATCH-01 | Ревью ~10 SKU unit≫BOM (без автофикса) | sku, keep_FILE_cost¦switch_BOM¦incomplete_BOM | Производство / финансы |  | качество маржи TSUM/IM | OPEN |  | live/marts/cost_identity_review_priority.csv

## DECISION_LOG
Журнал решений владельцев (заполняете вы)
Обновлено H19 2026-07-24 17:44 ¦ Не SoT ¦ decision колонки заполняете вы
decision_id | priority | topic | owner_hint | decision_ACCEPT_REJECT_OR_DONE | chosen_option | comment | decided_by_FIO | date_YYYYMMDD
A-RACI-01 | P0 | ACCEPT или REJECT черновика RACI | Юлия / Сливяк / Мамушкина
A-FIN-0-2497 | P1 | Подтвердить B2B убыток 0-2497 | Финансы / коммерция
A-FIN-0-2496 | P1 | Подтвердить B2B убыток 0-2496 | Финансы / коммерция
A-FIN-0-2493A | P1 | Подтвердить B2B убыток 0-2493A | Финансы / коммерция
A-FIN-0-3243 | P1 | Разрешить identity 0-3243 | Производство / 1С номенклатура
A-DATA-IM-01 | P2 | Эквайринг-реестры на IM OPEN-месяцы | Сливяк / банк
A-DATA-B2B-01 | P2 | Платежи/взаимозачёты на B2B open (15 шт, ~2,514,023 ₽) | Сливяк / продажи B2B
A-DATA-ZP-01 | P2 | Ведомости ЗП на месяцы без payroll_lines | Сливяк / кадры
A-FIN-WATCH-01 | P3 | Ревью 10 SKU с unit≫BOM (без автофикса) | Производство / финансы
A-TSUM-RATE-01 | P3 | Агентский % ЦУМ из договора | Юридический / финансы

## CANDIDATES_FROM_DOCS
Кандидаты из новых документов — decision_ACCEPT_REJECT всё ещё за вами
Обновлено H3 2026-07-24 16:18. Источник: Финансы и платежи.docx + card StatementFull (Мамушкина Е.А.)
fio | role_hint | domains | source | status | action
Мамушкина Елена | Исполнительный директор / CASH Owner | Cash, card, наличные | Финансы и платежи.docx + VTB StatementFull holder | PREFILLED_RACI_DRAFT | Проставить ACCEPT/REJECT в RACI
Сливяк Галина | Главный бухгалтер / BANK+TAX Owner | Bank, Tax, Budget, безнал | Финансы и платежи.docx | PREFILLED_RACI_DRAFT | Проставить ACCEPT/REJECT в RACI
ЯНИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Tax signer (ДЕКОР) | Tax DEKOR | tax PDF H2 | CANDIDATE | Подтвердить роль
ЯНИНА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА | Tax signer / собственник ИП | Tax IP, Approver | tax PDF H2 | CANDIDATE | Подтвердить роль Approver

## GAP_MITIGATION
gap_id | priority | domain | staging_status | still_needs_from_owner
ST24-G01 | Критический | Governance | не закрыт — ждёт decision_ACCEPT_REJECT | ФИО + ACCEPT/REJECT в RACI
ST24-G02 | Высокий | Payroll archive | частично: Jan/Feb 2026 lines есть; quarantine Excel quality | архив до #REF по желанию
ST24-G03 | Критический | Payroll | частично: W2+H15 multi 30/30; lines не на все месяцы | ведомости 2024 / 2025-07+
ST24-G04 | Критический | Payroll accrual | частично W2 | полный accrual ledger
ST24-G05 | Критический | Cash | сильно закрыт: Alfa+VTB+Sber Salon+card ~4933 | подтвердить полноту / дослать кассу
ST24-G06 | Критический | Tax | сильно закрыт W6 tax cash↔bank ~97% | договорной % не нужен; ENS allocation опционально
ST24-G07 | Критический | SKU | сильно закрыт W3/H9; alias candidates 16 (H17) | утвердить alias registry после RACI
ST24-G08 | Критический | Costing | частично W3/H5/H9; quarantine 0-3243 | finance decisions + cost versions
ST24-G09 | Критический | Production | не закрыт | PO / batch size
ST24-G10 | Критический | Materials | частично W5 | BOM + выдачи
ST24-G11 | Критический | B2B settle | частично: 39 linked / 15 open ~2.51M | платежи/взаимозачёты на open 15
ST24-G12 | Высокий | B2B 2026 H2 | частично: B2B факт до 2026-05 в файле; Jun пуст | июнь–дек 2026 по мере появления
ST24-G13 | Высокий | Marketplace | частично: TSUM net-rate 0.4668 эвристика | агентский % из договора
ST24-G14 | Высокий | Retest | частично: H18 release gate готов | назначить data steward после RACI

## DATA_REQUESTS
LEGACY ST24 requests (H3 era). Актуальные запросы — лист DATA_REQUESTS_NOW. Обновлено H19 2026-07-24 17:44.
gap_id | priority | request | required_fields | owner_role | named_owner | due_date | file_received | status | notes
ST24-G02 | Высокий | Архив payroll до remediation #REF | original_version, archive_date, custodian | HR + IT |  |  |  | OPEN
ST24-G03 | Критический | Payroll batch register | payroll_batch_id, employee_id, accrual_period, payment_type, bank_payment_id, amount | HR + финансы |  |  |  | OPEN
ST24-G04 | Критический | Payroll accrual ledger | employee_id, accrual_period, accrual_type, gross, deductions, tax_base | HR + финансы |  |  |  | OPEN
ST24-G05 | Критический | Полный bank/cash perimeter | bank_account_id, legal_entity_id, currency, opening/closing, card/cash accounts | Финансы |  |  |  | OPEN
ST24-G06 | Критический | ENS allocation + tax obligations | notification_id, obligation_id, allocation_id, tax_type, period, amount | Налоги |  |  |  | OPEN
ST24-G07 | Критический | Canonical SKU master + alias history | canonical_sku, model_id, color, size, alias, valid_from | Продукт |  |  |  | OPEN
ST24-G08 | Критический | Approved cost version register | cost_version_id, canonical_sku, effective_date, batch_qty, currency | Финансы + производство |  |  |  | OPEN
ST24-G09 | Критический | Production order register | production_order_id, canonical_sku, batch_qty, dates | Производство |  |  |  | OPEN
ST24-G10 | Критический | BOM version + material issues | bom_id, version_id, material_id, norm_qty, lot_id, issue_qty | Продукт + склад |  |  |  | OPEN
ST24-G11 | Критический | B2B settlement register (line-level) | sales_line_id, invoice_id, settlement_id, bank_payment_id | Коммерция + финансы |  |  |  | OPEN
ST24-G12 | Высокий | B2B факт июнь–декабрь 2026 | month, counterparty, SKU, qty, revenue, cost | Коммерция |  |  |  | OPEN
ST24-G13 | Высокий | B2B platforms/commissions/returns detail | platform_id, gross, commission, return, net | Коммерция + финансы |  |  |  | OPEN
ST24-G14 | Высокий | Назначить владельца регулярных retests | test_id, frequency, owner, threshold | Data steward |  |  |  | OPEN